Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana

Številka: JPE-SIR-203/18

|  |
| --- |
| **DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA** |

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

za izvedbo strojno-inštalacijskih del po naslednjih sklopih:

1. Obnova vročevoda in plinovoda na območju Poljanske ceste (30III-718-00)
2. Obnova vročevoda in parovoda, odsek MF - UKC (30III-699-00)

Ljubljana, dne 6. Septembra 2018

# 

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. , Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika

vabi ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izvedbo strojno-inštalacijskih del po naslednjih sklopih:

1. Obnova vročevoda in plinovoda na območju Poljanske ceste (30III-718-00)

2. Obnova vročevoda in parovoda, odsek MF - UKC (30III-699-00)

S spoštovanjem!

Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

1. **SPLOŠNA DOLOČILA** 
   1. **Predmet javnega naročila**

Naročnik na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015) vabi k predložitvi ponudbe za strojno inštalacijska dela po naslednjih sklopih:

1. Obnova vročevoda in plinovoda na območju Poljanske ceste (30III-718-00)

2. Obnova vročevoda in parovoda, odsek MF - UKC (30III-699-00)

Javno naročilo po pooblastilu naročnikov izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. , Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana. Poleg razpisne dokumentacije je na spletni strani naročnika: <http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij> objavljen tudi obrazec predračuna v elektronski obliki. Gospodarski subjekt lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali skupno ponudbo, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa.

* 1. **Dodatna pojasnila ponudnikom**

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.** Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na spletnem naslovu naročnika in podjetja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. (http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij) na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija ter na Portalu javnih naročil, najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

* 1. **Oddaja in odpiranje ponudb**

Ponudnik nosi vse stroške priprave in oddaje ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do petka, 14.09.2018 do 12:00 ure.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s tč. 6 razpisne dokumentacije.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne v in se bo začelo v petek, 14.09.2018 ob 12:01 uri na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) , na katerem bo omogočen dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.

* 1. **Pravno varstvo**

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

1. **NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE**

**2.1 Jezik in denarna enota**

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni podatki v ponudbi pa morajo biti podani v EUR. Posamezne listine lahko ponudniki predložijo tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod.

**2.2 PREDRAČUN**

Celoten predračun razpisane gradnje je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Zaščiten je proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu Cena na enoto vnesti cene na enoto za vse postavke predračuna. Cene na enoto morajo biti izražene v EUR brez DDV, na dve decimalni mesti in morajo vključevati vse stroške, ki so povezani z izvedbo predmeta javnega naročila. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto, bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti.

Predračunske postavke, ki so ocenjene v procentih, zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna. V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obrazca predračuna bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

**2.3 SKUPNA PONUDBA**

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora biti ponudbi priložen tudi akt o skupni izvedbi naročila, ki mora opredeliti:

* vrsto in vrednost del, ki jih prevzema posamezni subjekt pri izvedbi predmeta javnega naročila,
* neomejeno solidarno odgovornost posameznega subjekta do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,
* vodilnega izvajalca in njegove pristojnosti.

**2.4 PONUDBA S PODIZVAJALCI**

Ponudnik lahko del javnega naročila izvede s podizvajalci. V tem primeru mora upoštevati določbe 94. člena ZJN-3 in ponudbi predložiti naslednje priloge:

1. Izjava - Gospodarski subjekt,
2. Izjava - Osebe,
3. Izjava o sodelovanju s podizvajalci in podatki podizvajalca.

**2.5 TEHNIČNI OPIS IN ROK IZVEDBE**

1. **sklop: Načrtovana je izvedba obnove plinovodnega in vročevodnega omrežja po Poljanski cesti na odseku med Kopitarjevo ulico in Rozmanovo ulico v Ljubljani.**

**1. A. VROČEVOD**

Predvidena je obnova vseh glavnih vročevodov dimenzij DN 200, DN 150, DN 100 in DN 80 v skupni dolžini cca. 470 metrov in sicer se obnovi naslednje dele tras vročevoda:

* 35/C-1102 - 12 m od odcepa za priključni vročevod P1626 do jaška št.502,
* 35/C-1110 - od odcepa od trase T1102 čez Poljansko cesto, do vstopa v objekt na Poljanski cesti 20B,
* 35/C-1100 - od jaška 502, pod stropom garaž objektov Poljanska 31, 25, 23, do vstopa v objekt na Poljanski 15,
* 33/C-1101 - od odcepa od trase T1100 čez Poljansko cesto, do odcepa za priključni vročevod P1599 za objekt Poljanska cesta 16,
* 33/C-1103 - od odcepa od trase T1100 čez Poljansko cesto, do odcepa za priključni vročevod P129 za objekt Poljanska cesta 1.

Vročevodi, ki potekajo izven objektov in so predvideni za obnovo, so položeni v kinetah. Kinete se rušijo, vročevodne cevi pa se zamenja s predizoliranimi cevmi enake dimenzije. Vročevodu, ki poteka pod stropom kleti garaže, je potrebno odstraniti izolacijo, narediti kontrolo stanja cevovoda, izrezati poškodovan del cevovoda, ga očistiti in ponovno zaščititi in izolirati.

**Pri obnovi vročevodnih cevi le-te ostanejo na obstoječi trasi, na obstoječih višinah in z obstoječimi padci.**

Obstoječ vročevod v kineti in pod stropom garaž je prednapet, zato je potrebno pri menjavi cevi za predizolirano cev in pri morebitnem izrezu poškodovanih delov cevovoda in nadomeščanju le-teh z novimi, prednapetje ohraniti.

Na delih trase bodo na novo zasajena drevesa. Pri tem je potrebno upoštevati pravilne odmike, da drevesa s svojimi koriti ne bodo posegala v vročevod.

Detajlno območje in potek obravnavane obnove vročevodnega omrežja sta v celoti razvidna iz priložene situacije – zbirnika komunalnih vodov, razporedov elementov obnove vročevoda ter detajlov.

Trasa T1102

Obnova vročevodne trase T1102 DN200 v kineti 97x56 cm poteka od preloma (točka 1) na trasi cca. 12 m od odcepa za priključni vročevod P1626 DN65, do že obnovljenega jaška št. 502 (točka 3.1).

Trasa vročevoda T1102 DN200 se vključno z obstoječo kineto od točke 1 do točke 3.1 poruši in se na obstoječo traso položijo nove predizolirane cevi DN200/355. V točki 1, kjer se predizolirane cevi povežejo z obstoječimi jeklenimi cevmi v kineti, se obstoječi kineti dozida čelna stena, v katero se vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev DN200/355. V točki 2, kjer predizolirane cevi DN200/355 vstopijo v jašek 502, se jašku zazida preboj kinete, vanj se vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev DN200/355, hkrati se izvede hidroizolacija jaška.

Trasa in globina obnovljenega vročevoda T1102 se ne spremeni.

Na delu, kjer predizolirane cevi potekajo pod cestiščem - v dolžini cca 55 m (od navezave na obstoječo kineto vse do vstopa pod pločnik), je cevi potrebno zaščititi z razbremenilnimi betonskimi ploščami, saj so cevi položene nekje tudi samo 50 cm pod zgornjim ustrojem ceste.

Trasa T1100

Obnova vročevodne trase T1100 DN200 poteka:

* v kineti 97x56 cm od že obnovljenega jaška JA502, čez cestišče Rozmanove ulice, skozi park, do vstopa v klet/garažo objektov Poljanska cesta 31, 25, 23 – del ki ni predviden kot obnova Poljanske ceste,
* pod stropom garaže objektov Poljanska cesta 31, 25, 23,
* v kineti 97x56 cm in 105x60 cm pod cestiščem Poljanske ceste, od izstopa iz garaže objektov na Poljanski 31, 25, 23 do vstopa v objekt na Poljanski cesti 15.

Trasa vročevoda T1100 DN200, ki vodi izven objektov (garaže), se vključno z obstoječo kineto od obnovljenega jaška JA 205 (točka 3.2) do vstopa v garažo objektov Poljanska 31, 25, 23 (točka 5) in od izstopa iz garaže objektov (točka 8) do vstopa v objekt na Poljanski cesti 15 (točka 11) v celoti poruši in se na obstoječo traso položijo nove predizolirane cevi DN200/355. V sklopu rušenja jeklenega vročevoda DN200 v kinetah, se ruši tudi jašek JA688 na Poljanski cesti.

V točkah 5, 8 in 11, se predizolirane cevi povežejo z obstoječimi jeklenimi cevmi v obstoječih kinetah (v dolžini cca. 1m). Obstoječim kinetam se dozida čelna stena, v katero se vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev DN200/355. V točki 3.2, kjer predizolirane cevi DN200/355 vstopijo v jašek 502, se jašku zazida preboj kinete, vanj se vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev DN200/355 in izvede se hidroizolacija jaška. Predizolirane cevi se v kinetah in v jašku zaščitijo z zaključno kapo.

Na stacionaži 36,3 m od jaška JA205 (točka 4), se izvede predizoliran pravokotni odcep navzdol DN200/65/160 za izpust. Izpust DN65/160 se poveže z obstoječim jaškom JA686, ki se ga gradbeno sanira. Na dnu jaška se izvede nova pohodna rešetka Ø60.

Na stacionaži cca. 4,5 m od točke 8 oz. od izstopa vročevoda DN200 iz garaže, se izvede predizoliran paralelni odcep navzdol DN200/65/160 za izpust. Izpust DN65/160 se poveže z novim jaškom JA688 na novi lokaciji.

Predizolirane cevi DN65/160 se v obeh jaških zaključijo z zaključno kapo in z zidnim tesnilom ter s prirobničnimi zapornimi ventili DN65 z jeklenim lokom DN65 obrnjenim navzdol.

Strojno se sanirata jeklena vročevoda T1100 DN200 in P626 DN100 pod stropom garaže objektov Poljanska cesta 31, 25, 23, med točkami 5, 8 in 7.1. Izolirane jeklene cevi DN200 in DN100 so z visečimi drsnimi podporami, bočnimi vodili in nepomičnimi podporami pritrjene pod strop garaže. Izvede se demontaža izolacije z vročevoda z oplaščenjem iz Al-pločevine, vizualna kontrola stanja cevovoda in podpor, čiščenje in merjenje debeline sten na poškodovanih mestih, po potrebi menjava krajših kosov cevi, dvakratno temeljno barvanje cevovoda s temeljno barvo in ponovna izolacija ravnih cevi z ojačitvijo z Al-folijo ustrezne debeline.

Pri izrezu poškodovanih delov cevi, je potrebna ohranitev prednapetja vročevoda.

Pod stropom garaže se obnovi tudi del vročevoda P626 DN100, od odcepa od trase T1100, do prvega odcepa za priključni vročevod P990 DN80. Ta del P626 je še obravnavan kot trasa.

Trasa T1110

Obnova vročevodne trase T1110 DN80 v kineti 60x40 cm poteka odcepa od trase T1102, prečno čez Poljansko cesto, do vstopa v objekt na Poljanski 20B.

Trasa vročevoda T1102 DN80, se vključno z obstoječo kineto od točke 2 do točke 2.1 poruši in se delno po obstoječi, delno po novo trasi položijo nove predizolirane cevi DN80/160. V točki 2 se izvede pravokotni odcep navzdol DN200/80/160 in za odcepom se vgradi predizolirana zaporna pipa DN80/160, ki jo je potrebno obložiti z blazinami. Od zaporne pipe naprej se predizolirane cevi DN80/160 vodijo do objekta Poljanska 20B, kjer se v točki 2.1 povežejo z obstoječimi jeklenimi cevmi v kineti 60x40 cm. Pred vstopom v objekt se pusti 1m stare kinete 60x40 cm, kateri se pozida čelna stena, v katero se vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev DN80/160. Obstoječo kineto se pregleda in po potrebi obnovi. Nanjo se položijo nove krovne plošče.

Trasa obnovljenega vročevoda T1102 se je prilagodila predvidenim cvetličnim koritom z novim drevjem, globina vročevoda pa se je prilagodila novemu odcepu na eni strani in obstoječi kineti na eni strani.

Trasa T1101

Obnova vročevodne trase T1101 DN150 v kineti 86x46 cm poteka odcepa od trase T1100, prečno čez Poljansko cesto, skoraj do odcepa za priključni vročevod P1599 za objekt Poljanska cesta 16 na Ulici Janeza Pavla II.

Trasa vročevoda T1101 DN150, se vključno z obstoječo kineto od točke 6.1 do točke 6.2 poruši in se po obstoječi trasi položijo nove predizolirane cevi DN150/280. Na obeh koncih obnove trase T1101 (v točki 6.1 in 6.2) se predizolirane cevi DN150/280 v obstoječi kineti 86x46 cm povežejo z obstoječimi jeklenimi cevmi DN150. Na izhodu iz kinete v točki 6.1 se na trasi vgradi predizolirana zaporna pipa DN150/280, ki jo je potrebno obložiti z blazinami.

Kineti na eni in drugi strani se pozida čelna stena, v steno se vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev DN150/280. Del obstoječe kinete, ki se obdrži v dolžini cca. 1m (v točki 6.1) in del kinete v točki 6.2, ki se odpre zaradi navezave vročevoda. Kineto se na odprtju pregleda in po potrebi sanira ter se na njo položi nove krovne plošče.

Trasa in globina obnovljenega vročevoda T1101 se ne spremeni.

Trasa T1103

Obnova vročevodne trase T1103 DN150 v kineti 86x46 cm poteka od odcepa od trase T1100, prečno čez Poljansko cesto, do odcepa za priključni vročevod P129 za objekt Poljanska cesta 1 na Strossmayerjevi ulici.

Trasa vročevoda T1103 DN150, se vključno z obstoječo kineto od točke 10 do točke 10.1 poruši in se po obstoječi trasi položijo nove predizolirane cevi DN150/280.

V točki 10 se izvede pravokotni odcep navzdol DN200/150/280, za odcepom se vgradi predizolirana zaporna pipa DN150/280, ki jo je potrebno obložiti z blazinami. Od zaporne pipe naprej se predizolirane cevi DN80/160 vodijo do objekta Poljanska cesta 1, kjer se v točki 10.1 povežejo z obstoječimi jeklenimi cevmi DN150 v kineti 86x46 cm. Pred navezavo predizoliranih cevi se kineti 86x46 cm pozida čelna stena ter se v steno vgradijo zidna tesnila za predizolirano cev DN150/280. Del kinete v točki 10.1, ki se jo odpre zaradi navezave vročevoda, se pregleda in po potrebi sanira ter nanjo položi nove krovne plošče.

Na stacionaži 18,0 m od točke 10 (med obema lokoma 90° DN150/280) se izvede predizoliran paralelni odcep navzdol DN150/50/140 za izpust. Izpust DN50/140 se poveže z obstoječim jaškom JA725, ki se ga gradbeno sanira. Predizolirana cev DN50/140 se v jašku zaključi z zaključno kapo in z zidnim tesnilom ter s prirobničnimi zapornimi ventili DN50 z jeklenim lokom DN50 obrnjenim navzdol. Na dnu jaška se izvede pohodna rešetka Ø60.

Trasa T1101 se na odcepu delno prilagodi novemu stanju, v nadaljevanju do priklopa na obstoječ vročevod DN150 v kineti pa vodi po obstoječi trasi. Globina obnovljenega vročevoda se prilagodi novemu odcepu in obstoječim in novim komunalnim vodom.

Kote temena obnovljenih tras vročevoda se ne spremenijo, razen kjer se trase zaradi predizoliranih odcepov prilagodijo obstoječemu vročevodu.

Kote obstoječega vročevoda in nove kote predizoliranega vročevoda so označene v načrtu razporeda. Kjer se kota temena vročevoda spremeni, je potrebna posebna pozornost pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi.

Kompenzacija obnovljene glavne trase vročevoda je izvedena naravno, z L, Z in U kompenzatorji.

**1. B. PLINOVOD**

Sočasno z obnovo vročevoda se bo na območju Poljanske ceste izvedla obnova glavnih nizkotlačnih plinovodov N-14090, N-14010, N-14020, N-14110, N-14130 in N-26180 iz jeklenih cevi dimenzij DN 200, DN 150 oziroma DN 100 z vgradnjo novih polietilenskih cevi dimenzij PE 63x5,8, PE 110x6,6 in PE 225x13,4 v skupni dolžini cca. 450 metrov. Sočasno je načrtovana tudi obnova šestih priključnih plinovodov tipa II iz jeklenih cevi dimenzije DN 50 z vgradnjo polietilenskih cevi dimenzije PE 63x5,8.

Zamenjava plinovoda bo izvedena po obstoječi trasi. V primeru polaganja po obstoječi trasi se bo obstoječi plinovod izkopal in odstranil. V primeru, ko to ne bo mogoče, bo obstoječi plinovod ostal vkopan, vendar izvzet iz obratovanja.

Predviden plinovod N 14090, PE 110x6,6, ki bo zamenjal obstoječ del plinovoda N 14090 JE DN 150 se bo v točki št. 1 navezal na obstoječ plinovod N 14090, PE 160. Navezava se bo izvedla prek prehodnega kosa JE DN 150/PE 160 ter reducirnega kosa R 160/110. Od točke št. 1 se bo predviden plinovod nadaljeval proti vzhodu do končne točke št. 2, kjer se bo zaključil s kondenčno cevjo. Vmes se bo predviden plinovod po cca. 320 m reduciral z reducirnim kosom R 110/63.

V točki št. 3, se bo predviden plinovod N 14010, PE 110x6,6 ki bo zamenjal obstoječ del plinovoda N 14010 JE DN 100 navezal na novo izveden plinovod N 14090, PE 110x6,6. Navezava se bo izvedla prek odcepnega T-kosa PE 110/110/110. Od točke št. 3 se bo predviden plinovod nadaljeval proti severu do končne točke št. 4, kjer se bo zaključil z navezavo na obstoječ del plinovoda N 14010, JE DN 100 prek prehodnega kosa PE 110/JE 100.

V točki št. 5, se bo predviden plinovod N 14020, PE 110x6,6 ki bo zamenjal obstoječ del plinovoda N 14020 JE DN 100 navezal na novo izveden plinovod N 14090, PE 110x6,6. Navezava se bo izvedla prek odcepnega T-kosa PE 110/110/110. Od točke št. 5 se bo predviden plinovod nadaljeval proti jugu do končne točke št. 4, kjer se bo zaključil z navezavo na obstoječ del plinovoda N 14020, JE DN 100 prek prehodnega kosa PE 110/JE 100.

V točki št. 7, se bo predviden plinovod N 14110, PE 110x6,6 ki bo zamenjal obstoječ del plinovoda N 14110 JE DN 100 navezal na novo izveden plinovod N 14090, PE 110x6,6. Navezava se bo izvedla prek odcepnega T-kosa PE 110/110/110. Od točke št. 7 se bo predviden plinovod nadaljeval proti jugu do končne točke št. 8, kjer se bo zaključil z navezavo na obstoječ del plinovoda N 14110, JE DN 100 prek prehodnega kosa PE 110/JE 100.

V točki št. 9, se bo predviden plinovod N 14130, PE 225x13,6 ki bo zamenjal obstoječ del plinovoda N 14090 JE DN 150 navezal na obstoječ del plinovoda PE 225. Navezava se bo izvedla prek obojke PE 225/225/225. Od točke št. 9 se bo predviden plinovod nadaljeval proti jugu do končne točke št. 10, kjer se bo zaključil z navezavo na obstoječ del plinovoda N 14130, JE DN 200 prek prehodnega kosa PE 225/JE 200.

V točki št. 11, se bo predviden plinovod N 26180, PE 225x13,6 ki bo zamenjal obstoječ del plinovoda N 26180 JE DN 200 navezal na obstoječ del plinovoda PE 225. Navezava se bo izvedla prek obojke PE 225/225/225. Od točke št. 11 se bo predviden plinovod nadaljeval proti jugu do končne točke št. 12, kjer se bo zaključil z navezavo na obstoječ del plinovoda N 26180, PE 225 prek obojke PE 225.

Skupna dolžina glavnih plinovodov, ki se bo obnovil znaša cca. 450 metrov.

Pri križanju in približevanju z ostalimi komunalnimi vodi, je potrebno upoštevati predpisane varnostne odmike in odmike navedene v Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov (Ur.l.RS, št. 26/2002 in 54/2002).

**Rok izvedbe** za 1. sklop je 100 (sto) koledarskih dni predvidoma v obdobju september 2018 – julij 2019 v odvisnosti od sočasne gradnje z obnovo ostale komunalne infrastrukture ter rekonstrukcijo cestišča in izgradnjo kolesarske steze (MOL).

1. **sklop: Predmet vzdrževalnih del je obnova vročevoda in parovoda od Medicinske fakultete (JA24/JA9039) do nove urgence UKC v Ljubljani**

Na obravnavanem odseku potekata trasi vročevoda in parovoda delno v objektu pod stropom kleti oz. pod tlakom pritličja UKC (odsek 1-3) in izven objekta vročevod v betonski kineti velikosti 160x87 cm, parovod v 75x55 cm oz. v betonskem kolektorju fi 210 cm ( odsek 3-5 ).

**Na odseku 1-3 je predvideno, da se zaradi težavnega dostopa do vročevoda in parovoda v 1. fazi izvede samo lokalna demontaža izolacije na določenih mestih v dolžini cca. 1-1,5 m. Na teh mestih se izvede kontrola stanja cevi in podpor ter meritev debeline stene cevi. Po opravljeni kontroli se razvoda ponovno izolira. Pridobljeni podatki o stanju cevovoda bodo osnova za morebitne naslednje ukrepe.**

Za odsek 1-3 ni obstoječe projektne dokumentacije.

**Opis sanacijskih del vročevoda in parovoda v kineti in kolektorju (3-5)**

Predmet vzdrževalnih del sta vročevod DN 500 in parovod DN 200 v armiranobetonski kineti dimenzije 160x87 cm oz. 75x55 cm ter betonskem kolektorju fi 210 cm. Razlog za vzdrževalna dela so gradbene napake in poškodbe na kineti in z njimi povezana korozijska ogroženost vročevodnih cevi.

Strojna vzdrževalna dela vročevoda obsegajo naslednje posege:

* demontažo toplotne izolacije,
* čiščenje cevi in podpor na celotni trasi,
* vizualno kontrolo stanja cevi in podpor z določitvijo kritičnih mest, po potrebi meritev debeline stene cevi,
* izrez poškodovanega dela cevovoda (raven odsek, segment loka) – pri tem mora biti izvajalec pazljiv na ohranitev prednapetja cevovoda,
* pripravo nadomestnega kosa (odsek ravne cevi, segment loka) in njegova uvaritev,
* 100% rentgenizacijo zvarov,
* po potrebi sanacijo ali zamenjavo podpore,
* dvakratno temeljno barvanje cevi in podpor s premazom za temperaturo do 150 st. C – delo se opravlja na cevovodu, ogretem na cca. 70 st. C,
* ponovno izolacijo cevovoda z neomočljivim in negorljivim izolacijskim materialom, ojačenim z Al folijo v oplaščenju iz strešne lepenke, opasane z Al trakovi.

Strojna vzdrževalna dela parovoda obsegajo naslednje posege:

* demontažo toplotne izolacije,
* čiščenje cevi in podpor na celotni trasi,
* vizualno kontrolo stanja cevi in podpor z določitvijo kritičnih mest, po potrebi meritev debeline stene cevi,
* izrez poškodovanega dela cevovoda (raven odsek, segment loka) – pri tem mora biti izvajalec pazljiv na ohranitev prednapetja cevovoda,
* pripravo nadomestnega kosa (odsek ravne cevi, segment loka) in njegova uvaritev,
* 100% rentgenizacijo zvarov,
* po potrebi sanacijo ali zamenjavo podpore,
* dvakratno temeljno barvanje cevi in podpor s premazom za temperaturo do 300 st. C ter dvakratno barvanje neizoliranih delov cevovoda s pokrivno barvo za temperaturo do 300°C,,
* ponovno izolacijo cevovoda z neomočljivim in negorljivim izolacijskim materialom visoke tlačne trdnosti z vertikalno orientiranimi vlakni, ojačenim z Al folijo v oplaščenju iz strešne lepenke, opasane z Al trakovi.

Poleg sanacijskih del na cevovodih je treba izvesti še naslednja dela:

V točki 2 ( glej detajl št. 1 ):

* na vročevodu DN500 pod stropom kleti je treba pred in za obstoječo armaturo DN 500 izvesti zamenjavo ventilov odzračevanja z armaturo DN25 PN16,
* zamenjava ventilov obstoječega izpusta s prirobničnimi ventili DN 50 PN 16,
* izvesti je treba nove izpuste DN50 s prirobničnimi ventili DN 50 PN 16 na odcepu DN 250 pred in za zaporno armaturo DN 500.

V točki 2.1 je treba (glej detajl št. 2) izvesti zamenjavo parnega ventila DN 200.

**Opis sanacijskih del v jaških:**

Izvesti je potrebno sledeče:

* zamenjava obstoječe izolacije (demontaža obstoječe izolacije in odvoz na deponijo, montaža nove izolacije),
* pregled cevi in podpor zaradi morebitne korozije oziroma prekomernega stanjšanja cevi,
* morebiten izrez in zamenjava vročevodne cevi zaradi korozije ali prekomernega stanjšanja cevi,
* ohranitev prednapetja cevovoda,
* morebitna sanacija podpor oziroma fiksnih točk,
* čiščenje cevi in podpor ter izvedbo protikorozijske zaščite (barvanje).

**Jašek JA25/JA9041:**

* na vročevodu DN 250 povečava izpusta iz DN 32 na DN 50 ter vgradnja prirobničnih ventilov DN 50 PN16,
* na vročevodu DN 500 izvedba novih izpustov DN 65 s prirobničnimi ventili DN 65 PN 16,
* na vročevodu DN 500 izvedba novega odzračevanja DN 40 in vgradnja prirobničnih ventilov DN 40 PN 16,
* na parovodu DN 200 – odstranitev slepega odvodnjavanja,
* demontaža obstoječih odvodov kondenzatov dimenzije DN 20...DN 50, vgradnja zbiralcev kondenzata DN 150 na parovodu DN 200 pred in za ventilom DN 200. Odvoda kondenzata DN 25 in izpust DN50 so vodena v ponikovalnico izven jaška. Predvidena je zamenjava vseh ventilov in kondenčnih baterij.
* v razširjeni niši (kineti) je treba na parovodu DN125 pred in za ventilom DN 125 demontirati obstoječe odvode kondenzata in glede na razpoložljivi prostor vgraditi zbiralca kondenzata DN 80. Odvoda kondenzata DN 25 sta vodena v ponikovalnico izven jaška. Predvidena je zamenjava vseh ventilov in kondenčnih baterij DN 25 PN 25.

**Jašek JA9040:**

* zamenjava kondenčne baterije na parovodu DN 200 dimenzije DN 25 PN 25,
* zamenjava prirobničnih ventilov na odvodu in izpustu kondenzata DN 50 oz. DN 25 PN 25,
* izvedba povezave izpusta DN 50 in odvoda kondenzata DN 25 iz obstoječega jaška v novo ponikovalnico z izvedbo odduha na odvodu kondenzata DN 25.

**Jašek JA24/JA3039:**

* ureditev dostopa v jašek z izvedbo novih izvlečnih letev (obdelano v ločenem načrtu),
* izvesti povečavo izpustov iz DN 32 na DN 65 z novimi prirobničnimi ventili DN 65 PN 16,
* izvesti povečavo odzračevanja iz DN 15 na DN 40 z novimi prirobničnimi ventili DN 40 PN 16.

Lokacija in obseg dela je razvidna iz priložene situacije.

Zaradi nepoznavanja dejanskega stanja vročevoda so v popisih zajeta vzdrževalna dela na ceveh in podporah ocenjena. Izvajalec mora za vsak izrez dela cevovoda predhodno pridobiti soglasje nadzora naročnika.

**Ob posegih v cevovod, ki zahtevajo praznjenja omrežja, naj izvajalec tesno sodeluje z vzdrževalno službo distributerja.**

**Zaradi visokih temperatur v kolektorju zaradi obratovanja parovoda za UKC je treba posebno pozornost pri izvedbi del posvetiti varstvu pri delu!**

Vročevod je izdelan iz jeklenih cevi iz celega, izdelanih iz materiala St 37.0, dobavljenih po DIN 1629/84, dimenzije in teže po DIN 2448, tlačno preizkušenih do min. 50 bar za cevi do dimenzije DN 250. Izrezi na ceveh nad dimenzijo DN 250 se izvedejo iz jeklenih spiralno varjenih cevi, iz materiala St 37, dobavljena po DIN1626, dimenzije in teže po DIN2458, tlačno preizkušena do min. 50bar.

Parovod je izdelan iz jeklenih cevi iz celega po DIN 2448 iz materiala St 35.8. Cevi morajo biti očiščene in antikorozijsko zaščitene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo do 300C. Zaporne armature so jekleni zaporni ventili dimenzije DN 25 oz. DN 50 PN 25.

Po opravljenih montažnih delih je treba opraviti 100 % rentgeniziranje zvarov.

Po zaključku sanacijskih del je treba natančno evidentirati obseg poškodb, njihovo mikrolokacijo z opisom vplivnih dejavnikov (vdor vode, križišča, cestni požiralniki, nepravilna križanja z drugimi komunalnimi vodi, nepooblaščeni ali neevidentirani posegi v telo kinete itd.), ki so povzročili poškodbe in iz katerih bo moč ugotoviti vzroke za nastanek poškodb.

Rok izvedbe za 2. sklop je 60 (šestdeset) koledarskih dni predvidoma v obdobju oktober 2018 – oktober 2019 v odvisnosti od razpoložljivih možnosti za zaustavitev obratovanja cevovodov.

Ostale tehnične značilnosti predmeta javnega naročila so določene v dokumentaciji za izvedbo gradnje:

* Obnova vročevoda in plinovoda na območju Poljanske ceste, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 35/C-1100, N-14090/21958, maj 2018, ki jo je izdelal naročnik,
* Obnova vročevoda in parovoda, odsek MF - UKC, Mestna občina Ljubljana, PZI št. 35/C-100, 35/P-8000, maj 2018, ki jo je izdelal naročnik,
* Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 5. izdaja, april 2017, (<http://www.jhl.si/energetika/zakonodaja/tehnicne-zahteve-toplota>),
* Tehničnih zahtevah za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav, 10. dopolnjena in popravljena izdaja, maj 2012, (<http://www.energetika-lj.si/zakonodaja/tehnicne-zahteve-za-graditev-plin>) , - samo za sklop 1,
* Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim dovoljenim tlakom do vključno 16 barov (Ur. List RS št. 26/2002 in št. 54/2002) – samo za sklop 1.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.

V skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. RS 125/2004) je treba po zaključku izvedbe vzdrževalnih del in pred začetkom rednega obratovanja opraviti interni strokovno tehnični pregled in izdelati zapisnik, iz katerega izhaja, da so vzdrževalna dela, izvedena skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi, ter to predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

**2.6 FINANČNA ZAVAROVANJA**

**Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti**

Izvajalec bo moral naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podpisu pogodbe ločeno po sklopih predložiti podpisan original bianko menice in menično izjavo skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 60 dni od roka za dokončanje del.

**Za odpravo napak v garancijski dobi**

Izvajalec bo moral naročniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti ločeno po sklopih original bianko menice z menično izjavo skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije za višino zavarovanja 5 % pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 30 dni po preteku garancijskega roka.

1. **UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

* 1. **Razlogi za izključitev**
* Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77. , 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali se drugače seznanil, da je bil gospodarski subjekt in/ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v enem od položajev iz 1., 2. in 5. odstavka 75. člena ZJN-3.
* Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2).

Dokazilo: IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje) oziroma podizvajalca ali, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem mora ponudba vsebovati tudi izpolnjene in podpisane IZJAVA – OSEBE.

* 1. **Pogoji za sodelovanje**
     1. **Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Ponudnik in v primeru ponudbe s podizvajalci tudi podizvajalci morajo imeti v ustrezni register vpisano dejavnost, ki jo prevzemajo pri predmetnem javnem naročilu.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Dokazilo: IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJKET

**3.2.2. FINANČNA SPOSOBNOST**

Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti. Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev ponudbi kot Prilogo 6 predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.

V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

**3.2.3. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST**

* + - 1. **RefeRENce**

1.sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od leta 2013 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi predizoliranega cevovoda za glavni vročevod ali parovod dimenzije minimalno DN 200 v skupni dolžini trase za glavni vročevod ali parovod najmanj 400 metrov. Navedeni pogoj lahko ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalcem/ci, vendar mora v tem primeru izkazati, da je sam izvedel zahtevana referenčna dela v dolžini najmanj 200 metrov.

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od vključno leta 2013 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi plinovodnega omrežja zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE 110 ali večje v skupni dolžini glavnih plinovodov najmanj 400 (štiristo) metrov, pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektro fuzijsko varjenje. Navedeni pogoj lahko ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalcem/ci, vendar mora v tem primeru izkazati, da je sam izvedel zahtevana referenčna dela v dolžini najmanj 200 (dvesto) metrov.

2. sklop:

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od leta 2013 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb izvedel vsa potrebna strojno inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi jeklenega cevovoda za glavni vročevod ali parovod dimenzije minimalno DN 300 v skupni dolžini trase za glavni vročevod ali parovod najmanj 150 metrov. Navedeni pogoj lahko ponudnik izpolnjuje tudi s podizvajalcem/ci, vendar mora v tem primeru izkazati, da je sam izvedel zahtevana referenčna dela v dolžini najmanj 75 metrov.

V primeru, da bo ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja izkazoval s podizvajalci, naročnik zahteva, da bo predmetna dela tudi dejansko izvajal prijavljeni podizvajalec, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja referenc.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik predložiti potrdila investitorjev referenčnih poslov na obrazcu POTRDILO – REFRENCE ali drugih obrazcih iz predhodnih javnih naročil, ki pa morajo biti vsebinsko skladni z obrazcem iz razpisne dokumentacije . Referencam v tujem jeziku mora biti predložen overjen prevod v slovenski jezik.

Potrdila investitorjev referenčnih objektov niso potrebna v primerih, ko je bil investitor naročnik in so bila dela opravljena v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

**3.2.3.2 KADROVSKA STRUKTURA**

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:

* vodjo strojno inštalacijskih del, ki izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu;
* vodjo elektro inštalacijskih del, ki izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu (velja samo za sklop 2);
* najmanj tri (3) varilce z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za TIG varjenje – varilni postopek 141;
* najmanj tri (3) usposobljene monterje za jeklene cevovode;
* najmanj tri (3) varilce z veljavnim certifikatom o preizkusu usposobljenosti varilca za elektro fuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi do PE 225 (velja samo za sklop 1).

Za prijavljeni kader mora ponudnik izpolniti priloženi obrazec KADROVSKA STRUKTURA in predložiti naslednja dokazila:

* kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja za vodji strojno inštalacijskih del in elektro inštalacijskih del (samo za sklop 2), ki ju prijavlja, mora navesti številko o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije ali potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
* v primeru, da ponudnik sam ne izpolnjuje zahtevanih pogojev za vodjo del, mora predložiti ustrezen dokument v skladu z veljavnim GZ,
* kopije M-1/M-2 obrazca, ter v primeru spremembe še kopijo M-3 obrazca,
* veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za ročno obločno varjenje – varilni postopek 111 ali veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za TIG varjenje – varilni postopek 141,
* izjavo o usposobljenosti monterjev za jeklene cevovode (pripravi ponudnik sam),
* veljavni certifikat o preizkusu usposobljenosti varilca za elektro fuzijsko varjenje PE cevi z objemko za dimenzije cevi do PE 225 (velja samo za sklop 1).

V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, mora ponudnik predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

Naročnik bo zahteval obvezno prisotnost navedenih vodij del, varilcev in monterjev na gradbišču med izvajanjem del.

**3.2.4 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI**

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določili 14. člena Gradbenega zakona.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali police iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

1. **POJASNJEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PONUDB**

Naročnik izključuje možnost spreminjanja ponudb. Od ponudnikov bo zahteval le pojasnila in/ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije za v ponudbi že predložene ponudbene dokumente.

1. **MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA**

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop je najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV.

1. **NAVODILA PONUDNIKOM ZA PREDLOŽITEV PONUDB**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA ([www.sigen-ca.si](http://www.sigen-ca.si)), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA ([www.halcom.si](http://www.halcom.si)), AC NLB ([www.nlb.si](http://www.nlb.si)).

* 1. **Vsebina ponudbene dokumentacije**

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:

|  |
| --- |
| POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA |

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »Predračun«** (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis).Povzetek predračuna bo dostopen/razkrit na javnem odpiranju ponudb.

|  |
| --- |
| IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT |

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »Izjava ponudnik«** (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis).

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v **razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«** naložiti izpolnjen obrazec IZJAVA - GOSPODARSKI SUBJEKT za vsakega od ostalih sodelujočih. Izjavo je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

* **Ostala ponudbena dokumentacija**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »Druge priloge«** naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim predračunom.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti **priložena v .pdf formatu** (sken dokumentacije z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Celoten predračun mora biti priložen v excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu razpisane gradnje, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

Druge priloge:

* Akt o skupini izvedbi naročila
* Potrdilo – reference
* Kadrovska struktura – dokazila
* Zavarovanje odgovornosti - polica
* Finančna sposobnost – Bon obrazec
* Izjava – Osebe
* Podizvajalci – Pooblastilo, soglasje
* Celoten predračun

**6.1 VZOREC POGODBE**

št. naročnika: JPE-SIR-203/18 -\_\_\_

št. izvajalca:

Za izvedbo strojno inštalacijskih del:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

ki jo skleneta

NAROČNIK: JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Samo Lozej

(v nadaljevanju: naročnik)

Matična številka: 5226406000

Identifikacijska št. za DDV: SI23034033

in

IZVAJALEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ki ga zastopa direktor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(v nadaljevanju: izvajalec)

TRR:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

1. UVODNA DOLOČBA
2. člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-203/18 po postopku oddaje naročila male vrednosti (št. objave na Portalu JN: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 27/2016; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z namenom sklenitve pogodbe za sklop \_\_\_ : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , v katerem je bil izvajalec izbran na podlagi ponudbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-203/18, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

1. PREDMET POGODBE
2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo strojno inštalacijska dela za \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: dela ali pogodbena dela) po dokumentaciji za izvedbo gradnje: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , ki jo izdelal naročnik, in sicer vse po pravilih stroke, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-203/18 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) ter s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

1. POGODBENA VREDNOST DEL
2. člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet te pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz 1. člena pogodbe (v nadaljevanju: ponudba) ter v skladu s predloženim predračunom z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: predračun) in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti:

|  |  |
| --- | --- |
|  | EUR brez DDV |
| 1. Glavni vročevodi / in parovodi (*velja za 2. sklop*) |  |
| 3. Glavni plinovodi (*velja za 1. sklop*) |  |
| 2. Priključni plinovodi tip II (*velja za 1. sklop*) |  |
| POGODBENA VREDNOST SKUPAJ |  |

DDV se obračuna v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

Vsa izvedena dela po tej pogodbi se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v sprejeti ponudbi. Cene za merske enote del po navedeni ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene do končnega obračuna.

1. SESTAVNI DELI POGODBE
2. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe:

* razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-203/18,
* ponudba izvajalca iz 1. člena pogodbe,
* predračun izvajalca iz 3. člena pogodbe,
* dokumentacija za izvedbo gradnje, navedena v 2. členu pogodbe,
* dovoljenje za zapore in prekop javne prometne površine.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL
2. člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun del na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije, ločeno za izvedena strojno inštalacijska dela pri obnovi glavnih vročevodov in plinovodov ter ločeno za izvedena strojno inštalacijska dela pri obnovi priključnih plinovodov. (*velja za 1. sklop*)

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun del na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije. (*velja za 2. sklop*)

1. člen

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih pogodbenih cen sestavi mesečne začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in vgrajeni material od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu. Začasna mesečna situacija mora biti izdana v roku petih (5) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

1. člen

Naročnik je dolžan preveriti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer, ter njeno pravilnost potrditi v osmih (8) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v svojem vložišču. V primeru, da izdana situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno situacijo v roku petih (5) koledarskih dni od zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku osmih (8) koledarskih dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjeno situacijo, ki bo sestavljena v skladu s to pogodbo ob upoštevanju 8., 9. in 11. člena te pogodbe plačati v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije. Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku osmih (8) koledarskih dni po opravljeni primopredaji, ki se izvrši s podpisom zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oz. njuna predstavnika, s katerim naročnik sprejme, izvajalec pa izroči izvedena dela. Pogoj za podpis zapisnika je zaključek vseh pogodbenih del.

Potrditev končne situacije in morebitno plačilo za obračunana dela, ki se lahko nanašajo le na izvedena dela v zadnjem obračunskem mesecu, na osnovi te situacije, se opravi v skladu z 7. členom te pogodbe.

1. člen

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Plačila za izvedene priključne plinovode bo naročnik izvršil v višini izstavljenih in potrjenih mesečnih situacij, glede na v preteklem mesecu v celoti izvedene in obračunane priključne plinovode, specificirane po objektih. (*velja za 1. sklop*)

Naročnik bo izvršil plačila za izvedena dela na osnovi izstavljenih in potrjenih začasnih mesečnih situacij do skupne višine 95 % (petindevetdeset odstotkov) pogodbene vrednosti v roku, ki je naveden v 7. členu te pogodbe. Ostalo obveznost plačila po situacijah bo naročnik zadržal in plačal najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po opravljenem internem tehničnem pregledu, prejemu končne situacije v vložišče naročnika in predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. (*velja za 2. sklop*)

1. člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic izvede le določen izvajalec del ali storitev, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške.

1. PODIZVAJALCI
2. člen

*/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/*

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

* račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali
* podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07 in 19/10).

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

11a. člen

*/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /*

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

1. NEPREDVIDENA, VEČ DELA IN DODATNA DELA
2. člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih, več ali dodatnih del) do največ 30 % (trideset odstotkov) glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 3. členu te pogodbe za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k tej pogodbi v skladu z 95. členom ZJN-3.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

1. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
2. člen

Obveznosti izvajalca so še:

* izdelati načrt organizacije gradbišča,
* pred začetkom del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,
* izvajalec del mora gradbišče urediti in označiti v skladu z 65. členom GZ in varnostnim načrtom,
* voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,
* prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi (skrbnost dobrega strokovnjaka),
* upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,
* skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in 1 (en) izvod dogovora pred pričetkom del predložiti predstavniku naročnika,
* vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,
* naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,
* v 15 (petnajstih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,
* nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,
* na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,
* izvajati dela v skladu s pogoji dovoljenja za zaporo in prekop javne prometne površine,
* na območju zapor mora izvajalec izvajati dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki oziroma dela prostimi dnevi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

|  |  |
| --- | --- |
| Obdobje leta | Polne ure dneva |
| 1. januar – 27. januar | 8.00 – 17.00 h |
| 28. januar – 19. februar | 8.00 – 17.00 h |
| 20. februar – 8. marec | 7.00 – 17.00 h |
| 9. marec – 22. marec | 7.00 – 18.00 h |
| 23. marec – 23. april | 6.00 – 18.00 h |
| 24. april – 21. avgust | 6.00 – 19.00 h |
| 22. avgust – 21. september | 6.00 – 19.00 h |
| 22. september – 30. september | 6.00 – 19.00 h |
| 1. oktober – 24. oktober | 7.00 – 17.00 h |
| 25. oktober – 13. november | 7.00 – 17.00 h |
| 14. november – 31. december | 8.00 – 17.00 h |

* da bo v primeru potreb na gradbišču zagotovil dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšal delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika,
* izvajalec je dolžan v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezno potrdilo (evidenčne liste),
* na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

1. člen

Obveznosti naročnika so še:

* pred pričetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu dokumentacijo za izvedbo gradnje, pripadajoča mnenja oziroma soglasja, PZI in varnostni načrt ter dovoljenje za zaporo javnih prometnih površin,
* poskrbeti za prijavo začetka del,
* uvesti izvajalca v posel.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

1. FINANČNO ZAVAROVANJE
2. člen

Izvajalec mora naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob sklenitvi pogodbe predložiti podpisan original bianko menice in menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti še šestdeset (60) dni od roka za dokončanje del. V nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti po pogodbi, lahko naročnik unovči bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem menice izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

1. člen

Izvajalec mora naročniku takoj po podpisu zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi predložiti original bianko menice z menično izjavo, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti DDV in rokom veljavnosti še trideset (30) dni po preteku garancijskega roka.

1. člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

1. ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL
2. člen

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v predvidenem obdobju od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . Izvajalec je dolžan pričeti z deli v desetih (10) koledarskih dneh od sestave zapisnika o uvedbi izvajalca v delo in jih dokončati v \_\_\_\_\_ koledarskih dneh.

1. POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA
2. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v pogodbeno določenem roku, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini nič cela dva odstotka (0,2 %) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 3. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki izvedbe del se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

1. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
2. člen

Vodja strojno inštalacijskih del izvajalca:

Vodja elektro inštalacijskih del izvajalca:

Skrbnik pogodbe/predstavnik izvajalca:

Vodja nadzora strojno inštalacijskih del in skrbnik pogodbe/predstavnik naročnika:

Vodja nadzora elektro inštalacijskih del naročnika:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu:

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

1. GARANCIJSKI ROK
2. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela pet (5) let. Garancijski rok teče od datuma podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do podpisa zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

1. člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali opreme/industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v treh (3) delovnih dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v tem času ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarja odpravil in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

1. ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE
2. člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
* prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,
* ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

1. REŠEVANJE SPOROV
2. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. OSTALE DOLOČBE
2. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

1. člen

V vsem ostalem, kar ni izrecno urejeno s to pogodbo, veljajo določila Gradbenega zakona in Obligacijskega zakonika. Za vprašanja, ki jih Obligacijski zakonik ne ureja pa Posebne gradbene uzance, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

1. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet te pogodbe), naročniku posredoval podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

1. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

1. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

1. člen

Morebitne spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

1. člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

1. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 15. členom pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka garancijskega roka.

1. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , dne Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Izvajalec: Naročnik:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA |  |  |

**POVZETEK PREDRAČUNA/PONUDBA št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ponudbo oddajamo (označite):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno | * skupna ponudba | * s podizvajalci | * z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |

1. Podatki o ponudniku

Naziv in naslov ponudnika:

|  |
| --- |
|  |
|  |

Odgovorna oseba (Podpisnik pogodbe, funkcija, telefon, GSM, e-pošta):

|  |
| --- |
|  |
|  |

Številka transakcijskega računa ponudnika in naziv poslovne banke:

|  |
| --- |
|  |
|  |

Kontaktna oseba (Funkcija, telefon, GSM, faks, e-pošta):

|  |
| --- |
|  |
|  |

Ponudnik je MSP (označi): ⃞ Da ⃞ Ne

1. PONUDBENE VREDNOSTI v EUR brez DDV:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv sklopa | EUR brez DDV |
| 1. Obnova vročevoda in plinovoda na območju Poljanske ceste (30III-718-00) |  |
| 1. Obnova vročevoda in parovoda, odsek MF - UKC (30III-699-00) |  |
| SKUPAJ: |  |

1. VELJAVNOST PONUDBE: 30. oktober 2018

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT |  |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **JPE-SIR-203/18 Izvedba strojno-inštalacijskih del po dveh sklopih** izjavljamo da:

* nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
* izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več;
* smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
* na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
* nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
* nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
* nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
* nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
* ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
* se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
* smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
* imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega kateregakoli računa;
* imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.
* nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2);
* sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino okvirnega sporazuma, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;
* se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
* da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

1. svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
2. gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

* soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
* so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika
* se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik

* v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-203/18 Izvedba gradbenih del po treh sklopih, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,
* za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-203/18 Izvedba gradbenih del po treh sklopih, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.

*(velja za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Datum, žig, naziv in podpis odgovorne osebe)

***Navodila za izpolnitev:***

* *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IZJAVA – OSEBE |  |  |

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **JPE-SIR-203/18 Izvedba strojno-inštalacijskih del po dveh sklopih** dajem naslednjo izjavo:

Ime in priimek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

član/ica (ustrezno obkrožiti):

* upravnega organa ali
* vodstvenega organa ali
* nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

* zastopanje ali
* odločanje ali
* nadzor v njem,

**pod kazensko in materialno odgovornostjo**

**IZJAVLJAM**

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Kraj, datum) |  | (Podpis) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:*

* *člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali*
* *ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | POTRDILO - REFERENCE |  |  |

Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **JPE-SIR-203/18 Izvedba strojno-inštalacijskih del po dveh sklopih** potrjujemo, da je:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Naziv objekta iz gradbene pogodbe)

v letu \_\_\_\_\_\_\_\_\_ v skladu z določili gradbene pogodbe št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ izvedel strojno-inštalacijska dela pri gradnji ali obnovi:

1.a. predizoliranega cevovoda za glavni vročevod ali parovod dimenzije DN \_\_\_\_\_\_\_\_ (minimalno DN 200) v skupni dolžini trase za glavni vročevod ali parovod \_\_\_\_\_\_\_\_ metrov (najmanj 400 metrov) – za 1 sklop,

1.b. plinovodnega omrežja zemeljskega plina iz polietilenskih cevi dimenzije PE \_\_\_\_\_\_\_\_ (PE 110 ali večje) v skupni dolžini glavnih plinovodov \_\_\_\_\_\_\_\_ metrov (najmanj 400 metrov), pri čemer je bilo za spajanje kosov uporabljeno elektro fuzijsko varjenje – za 1. sklop;

2. jeklenega cevovoda za glavni vročevod ali parovod dimenzije DN \_\_\_\_\_\_\_\_ (minimalno DN 300) v skupni dolžini trase za glavni vročevod ali parovod \_\_\_\_\_\_\_\_ metrov (najmanj 150 metrov) – za 2 sklop.

(ustrezno izpolniti in označiti)

Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tel. ali GSM št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Žig, naziv in podpis odgovorne osebe investitorja)

|  |  |
| --- | --- |
| KADROVSKA STRUKTURA |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ime in priimek | ime, priimek, strokovna izobrazba |
| 1. | Vodja strojno inštalacijskih del |  |
| 2. | Vodja elektro inštalacijskih del (samo za sklop 2) |  |
| 3. | Varilec – varilni postopek 111 ali 141 |  |
| 4. | Varilec – varilni postopek 111 ali 141 |  |
| 5. | Varilec – varilni postopek 111 ali 141 |  |
| 6. | Monter za jeklene cevovode |  |
| 7. | Monter za jeklene cevovode |  |
| 8. | Monter za jeklene cevovode |  |
| 9. | Varilec – elektro fuzijsko varjenje PE cevi z objemko (samo za sklop 1) |  |
| 10. | Varilec – elektro fuzijsko varjenje PE cevi z objemko (samo za sklop 1) |  |
| 11. | Varilec – elektro fuzijsko varjenje PE cevi z objemko (samo za sklop 1) |  |

Ponudnik za to stranjo predloži dokazila o izpolnjevanju pogoja za kadre ki jih prijavlja, v skladu z določili točke 3.2.3.2.

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI IN POOBLASTILO PONUDNIKA |  |

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. JPE-SIR-203/18 Izvedba strojno inštalacijskih del po dveh sklopih sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca **DA** ali **NE** |
| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA |  |  |

**Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo**

**POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |

**Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo**

**POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika |

***Opomba:***

* *Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.*
* *Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*
* *V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.*

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI PODIZVAJALCA |  |

**Št. in naziv JN: JPE-SIR-203/18 Izvedba strojno inštalacijskih del po dveh sklopih**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSI ZAKONITI ZASTOPNIKI |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |

**SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM**

Podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov)

|  |  |
| --- | --- |
| * zahtevam in soglašam, | * ne soglašam, |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročnik izstavil izvajalec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (naziv in podpis podizvajalca) |
|  |  |  |
|  |  |  |

***Opomba:***

* *Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI | ***VZ0REC*** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Kraj in datum)

(Izdajatelj menice)

**MENIČNA IZJAVA**

**ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI**

V skladu z pogodbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_, sklenjeno med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (predmet pogodbe) v pogodbeni vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

* izpolni bianko menico v višini do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR,
* da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Energetika Ljubljana, d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica Izdajatelj menice:

(Žig in podpis)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI | ***VZOREC*** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Izdajatelj menice) (Kraj, datum)

**MENIČNA IZJAVA**

**ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI**

V skladu s pogodbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_ za izvedbo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (predmet pogodbe), sklenjeno med naročnikom Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. , Verovškova 62, 1000 Ljubljana (upravičencem) in izvajalcem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (izdajatelj menice), je izvajalec opravil \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(predmet pogodbe).

Kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. , da:

- izpolni bianko menico v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR,

- da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,

- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni njena bistvena sestavina,

če v garancijskem roku ne bomo izpolnili garancijskih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe. V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. , da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico. S podpisom tega pooblastila soglašamo, da Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Priloga: 1 bianko menica

Izdajatelj menice:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Žig in podpis)